## Plan1
LEGENDA ======================================> |  |  | Período de desenvolvimento dos capítulos citados abaixo | [15 empty] | Datas de entregas para avaliação ou que serão avaliados os sites e diários de bordos
CONTEÚDOS E ENTREGAS | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 04/06/2026 (Feriado) | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 15/10/2026 (Feriado) | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 19/11/2026(pre feriado) | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17
Desenvolvimento da ideia/ Questão problema
Pesquisas de Viabilidade/Caderno de Sensibilidade/ Validação da Problema
Desenvolvimento do Site/Entregas das versões betas |  | Apresentação Figma e Projeto em si |  |  | 2026-06-25: Apresentação Front da parte de acordo com Figma; 2026-09-10: Apresentação com integracao com bnco de dados principais funções |  | Apresentação pré feira com slides e maioria das funcionaliddes |  | Primeiro Ensaio de TCC | Primeiro Ensaio de TCC | Segundo Ensaio de TCC | Apresentação TCC | Apresentação TCC
Diário de Bordo/Portfólio |  |  |  |  | 2026-06-25: apresenta junto; 2026-09-10: apresenta junto |  |  |  | apresenta junto | apresenta junto
Explicação Normas ABNT Básicas
Elaboração e Aplicação das Pesquisas de Campo/Entrevistas |  |  | Elaboração das peguntas, explicação | Validaçãdo orientador | 2026-06-11: Validaçãdo orientador; 2026-06-18: Inicio da Aplicação; 2026-06-25: Continuação da Aplicação; 2026-07-30: Continuação da Aplicação
Referencial Teórico (Segundo Capítulo) |  |  |  |  | 2026-06-11: Explicação; 2026-06-18: Elaboração; 2026-08-13: Entrega
Tabulação Pesquisa de Campo/Entrevistas |  |  |  |  | 2026-08-13: Tabulação e textos abnt; 2026-08-20: Tabulação e textos abnt
Entrega Capítulo Imersão/ Design-Thinking (Capitulo 2) | Caderno de sensibiidade, entrega no capítulo 3 |  |  |  | 2026-08-27: Entrega final do capítulo
Entrega do Capítulo Análise e Síntese (Capítulo 3) |  |  |  |  | 2026-06-11: Definição da persona e Mapa de empatia; 2026-06-18: Jornada do Usuário; 2026-08-27: Explicação Diagrama de Afinidades; 2026-09-03: Diagrama de Afinidades (pós pesquisa de campo); 2026-09-24: Todos os itens anteriores Entrega junto com documentação
Entrega do Capítulo IDEAÇÃO (Capítulo 4) - Várias Entregas | Cardápio de Ideias |  |  |  | 2026-06-11: Golden Circle; 2026-06-18: BrainStorming; 2026-06-25: Critérios de; 2026-09-24: Todos os itens anteriores Entrega junto com documentação
Entrega Capítulo 1 (Introdução) | Entrega com Introdução, problemática e Justificativa |  |  |  | 2026-07-30: Explicação Objetivos; 2026-09-03: Elaboração metodologia e Resultados esperados
Entrega do Capítulo PROTÓTIPO (Capítulo 5) - Algumas entregas |  |  |  |  | 2026-06-11: Explicacao diagrama de caso de uso e Modelagem do Banco de dados; 2026-08-13: Entrega Modelagem e Caso de Uso; 2026-10-01: Inclusão das Telas no protótipo; 2026-10-08: Inclusão das Telas no protótipo
Entrega do Capítulo Aspectos Estratégicos (Cap 6) (CANVAS, MARKETING E FINANCEIRO) |  |  |  |  | 2026-08-13: Explicação Canvas Inclusão da análise de concorrência que foi feito em março; 2026-08-20: Explicação Financeiro e elaboração; 2026-08-27: Desenvolvimento canvas e Financeiro; 2026-09-03: Elaboração financeiro e Canvas; 2026-09-24: Entrega do capítulo
Termos de uso e Privacidade |  |  |  |  | 2026-10-01: Entrega em Apêncice e anexado ao sistema; 2026-10-08: Entrega junto com documentação
Conclusão/Resumo | [19 empty] | Entrega junto com documentação
TCC completo para leitura do Orientador | [19 empty] | Entrega final Documentação |  |  |  | Correção da documentação pós leitura do orientador | Entrega Final já com Ficha Catalográfica
Pré-Banca e entrega do TCC (ensaio)
Apresentação do TCC